Утверждено

Глава администрации

Г.А.Батищева

Мониторинг

эффективности реализации муниципальных программ (оценка)

в Климоуцевском поселении за 2023 год

При работе с муниципальными программами завершающий этап оценка эффективности муниципальных программ.

В 2023 году на территории муниципального образования Климоуцевский сельсовет реализовывались 5 муниципальных программы. С целью приведения муниципальных программ в соответствие с требованиями Порядка, администрацией Климоуцевского сельсовета проведена работа, по оценке эффективности всех программ.

В результате проведенной оценки эффективности признаны: эффективными 4 программы, умеренно эффективными 1 программа.

Оценка проводилась в соответствии с методикой, которая предполагает каждую отдельную программу оценивать в зависимости от разработанных критериев. Эффективность мероприятий программы и социально-экономические последствия ее реализации оцениваются исходя из уровня достижения количественных и качественных показателей и ожидаемых результатов от реализации программы.

- Критерии и общая схема оценки муниципальных программ

В состав критериев, используемых для оценки эффективности реализации ГП (далее - оценка ГП), входят 4 комплексных критерия , формируемых из 11 частных (первичных) критериев .

Комплексные критерии используются для оценки эффективности реализации ГП в следующих аспектах:

- соответствие ГП системе стратегических приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации и области;

- соответствие ГП условиям, определяющим необходимость решения проблемы программно-целевым методом;

- оценка результативности и достижения индикаторов эффективности;

- объемные и структурные параметры финансирования ГП.

Оценку эффективности реализации ГП осуществляет администрация Климоуцевского сельсовета.

Оценка ГП осуществляется по балльной шкале, отражаемой в оценочном листе, приведенном в приложении N 1 к настоящей Системе критериев. Максимальная оценка по частным (первичным) критериям принимается равной 10 баллам, минимальная - 0 баллам.

Система оценок по сформированному составу критериев представлена в приложениях NN 2 - 5 к настоящей Системе критериев.

На основе оценок по частным (первичным) критериям  и их весовых коэффициентов  рассчитываются оценки по комплексным критериям .

Интегральный показатель оценки эффективности реализации ГП (R) формируется с использованием весовых характеристик   комплексных критериев  и рассчитывается по формуле:

Интегральному показателю оценки эффективности реализации ГП изначально присваивается нулевое значение в случае нулевой оценки хотя бы по одному из следующих комплексных критериев:

- соответствие ГП системе стратегических приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации и области;

- соответствие ГП условиям, определяющим необходимость решения проблемы программно-целевым методом.

Для представления результирующих оценок используется качественная шкала:

| Численное значение интегрального показателя оценки эффективности реализации ГП (R), в баллах | Качественная характеристика оценки эффективности реализации ГП |
| --- | --- |
| 8,5 < R < 10,0 | Эффективная |
| 7,0 < R < 8,5 | Умеренно эффективная |
| 5,0 < R < 7,0 | Низкоэффективная |
| R < 5,0 | Неэффективная |

- Программа «Благоустройство территории Климоуцевского сельского

- поселения»

- Цель программы: Обеспечение благоустройства территории Климоуцевского сельского поселения.

- Ресурсное обеспечение реализации мероприятий программы на 2023 г. составило 2724,2 тыс. руб. при плановых показателях 3690,2 тыс. руб. средств местного бюджета.

Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Климоуцевского сельского поселения»

Проведены мероприятия:

-текущее содержание и эксплуатация объектов уличного освещения;

-расходы на мероприятия по благоустройству территории;

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, ресурсное обеспечение из местного бюджета- 2670,7 тыс. руб., при плановых показателях – 3636,7 тыс.руб.

Подпрограмма 2. Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории Климоуцевского сельского поселения»

Основное мероприятие 2 «Уничтожение сырьевой базы, являющейся производной для изготовления наркотиков», ресурсное обеспечение из местного бюджета- 53,5 тыс. руб., при плановых показателях – 53,5 тыс.руб., ресурсное обеспечение из районного бюджета – 53,5 тыс. руб. при плановых показателях 53,5 тыс. руб.

Было уничтожено 11,7 га очагов в т.ч. 2,7 га механическим способом.

Программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Климоуцевского   сельского поселения Свободненского муниципального района»

В 2022 году ресурсное обеспечение составило 5427,0 тыс. рублей при плановых назначениях 5467,3 тыс. рублей.

Программа направлена на решение следующих задач - создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и физической культуры;

- проведение модернизации материально-технической базы Климоуцевского сельсовета (СДК, клубов и т. д.)

- сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества на территории поселения;

- совершенствование и развитие кадрового потенциала работников культуры;

- формирование у населения Климоуцевского сельского поселения внутренней потребности в занятиях физической культурой и спортом и повышение уровня знаний в этой сфере.

- создание благоприятных условий, способствующих выявлению, развитию и поддержке одаренных спортсменов, обеспечению их личностной и социальной самореализации и профессионального самоопределения

Проведены мероприятия:

Ресурсы программы были сконцентрированы на обеспечение жизнедеятельности учреждения культуры в современных условиях путем модернизации их материально-технической базы:

- обеспечение СДК качественными музыкальными инструментами;

Программа «Реформирование, модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Климоуцевского сельсовета»

Израсходовано бюджетных средств за 2023 год – 3,0 тыс. руб. при плановых показателях 3,0 тыс. рублей.

Цели муниципальной программы:

1.  Обеспечение безопасности и благоприятных условий для жизнедеятельности человека, повышение качества и надежности предоставления населению коммунальных услуг, обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунального комплекса сельского поселения, путем модернизации, реконструкции, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда;

2. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Задачи муниципальной программы:

-  создание благоприятных и комфортных условий проживания населения;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг населению;

- реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования;

- развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования;

- предупреждение ситуаций, ведущих к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;

-   повышение энергосбережения и энергетической эффективности на территории сельского поселения.

Были выполнены следующие мероприятия:

-оснащена материально- техническая база.

Программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории населённых пунктов Климоуцевского поселения от чрезвычайных ситуаций»

Израсходовано бюджетных средств за 2023 год – 459,5 тыс. руб. при плановых показателях 497,0 тыс. рублей.

Проведены мероприятия:

-устройство минерализованных полос;

-мероприятия по защите населенных пунктов от лесных пожаров.

Программа «По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма экстремизма на территории Климоуцевского сельсовета»

Израсходовано бюджетных средств за 2023 год – 3,0 тыс. руб. при плановых показателях 3,0 тыс. рублей.

Проведены мероприятия:

— информирование населения, профилактические работы муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

— содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий;

— пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных концессий;

— организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера.

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2023 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Подпрограммы муниципальной программы | Численное значение показателя интегральной оценки в баллах | Качественная характеристика программ и подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - Муниципальная программа «Благоустройство территории Климоуцевского сельского поселения» | 1. «Благоустройство территории Климоуцевского сельского поселения | 7,3 | Умеренно эффективная |
|  |  | 2. «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории Климоуцевского сельского поселения» | 10,0 | Эффективная |
|  |  | Итого: |  | Эффективная |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Климоуцевского сельского поселения Свободненского муниципального района» |  | 10,0 | Эффективная |
| 3. | Муниципальная программа «Реформирование, модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Климоуцевского сельсовета» |  | 10,0 | Эффективная |
| 4. | Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории населённых пунктов Климоуцевского поселения от чрезвычайных ситуаций» |  | 9,2 | Эффективная |
| 5. | Муниципальная программа «По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма экстремизма на территории Климоуцевского сельсовета» |  | 10,0 | Эффективная |