**Мониторинг**

**эффективности реализации муниципальных программ (оценка)**

**в администрации Климоуцевского сельсовета за 2016 год**

 При работе с муниципальными программами завершающим этапом является оценка эффективности муниципальных программ.

 В 2016 году на территории муниципального образования Климоуцевский сельсовет реализовывались 6 муниципальных программ. С целью приведения муниципальных программ в соответствие с требованиями Порядка, проведена работа по оценке эффективности всех программ. В результате проведенной оценки эффективности признаны: эффективными - 5 программ, умеренно эффективными - 0, низкоэффективными - 0, неэффективными - 1 программа.

Оценка проводилась в соответствии с методикой, которая предполагает каждую отдельную программу оценивать в зависимости от разработанных критериев. Эффективность мероприятий программы и социально-экономические последствия ее реализации оцениваются исходя из уровня достижения количественных и качественных показателей и ожидаемых результатов от реализации программы.

**Критерии оценки муниципальных программ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия  | Варианты оценки | Значения оценки критерия в баллах(Z) | Весовой коэффициент критерия(N) |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| **К 1. Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования Климоуцевский сельсовет** |
| 1.1. Соответствие на момент оценки проблемы и целей Программы, утвержденным документам социально-экономического развития муниципального образования Климоуцевский сельсовет на средне- и долгосрочную перспективу |  Соответствует |  6 |   1,0 |
|  Не соответствует |  0 |
| 1.2. Наличие федеральной или областной  программы аналогичной направленности, которая содержит рекомендации о разработке органами местного самоуправления соответствующих Программ | Программа соответствует критерию |  1 |   1,0 |
| Программа не соответствует критерию |  0 |
| **К 2. Выполнение запланированных мероприятий Программы** |
| 2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году |
| 2.1 Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 80% | 4 |    1,0 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 50% и менее 80% | 1 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 20% и менее 50% | 0 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий менее 20%  | 0 |
| **К 3. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации** |
| 3.1 Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 80% | 4 |    1,0 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 50% и менее 80% | 1 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 20% и менее 50% | 0 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий менее 20%  | 0 |
| **К 4. Уровень финансового обеспечения Программы** |
| 4.1. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации | Финансовое обеспечение из всех источников свыше 80 процентов от запланированного объема | 4 |    1,0 |
| Финансовое обеспечение из всех источников от 50 до 80 процентов от запланированного объема | 1 |
| Финансовое обеспечение из всех источников от 20 до 50 процентов от запланированного объема | 0 |
| Финансовое обеспечение из всех источников менее 20 процентов от запланированного объема | 0 |
| 4.2. Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | Финансовое обеспечение из всех источников свыше 80 процентов от запланированного объема | 4 |   1,0 |
| Финансовое обеспечение из всех источников от 50 до 80 процентов от запланированного объема | 1 |
| Финансовое обеспечение из всех источников от 20 до 50 процентов от запланированного объема | 0 |
| Финансовое обеспечение из всех источников менее 20 процентов от запланированного объема | 0 |
| 4.3. Доля фактического объема финансирования Программы из бюджета поселения от запланированного объема финансирования из бюджета поселения  в отчетном финансовом году | свыше 80% | 4 |   1,0 |
| свыше 50% и менее 80% | 1 |
| свыше 20% и менее 50% | 0 |
| менее 20% | 0 |
| 3.4. Наличие софинансирования мероприятий Программы из внебюджетных источников | Программа соответствует критерию | 2 |  1,0 |
| Программа не соответствует критерию | 0 |
| **К 5. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов** |
| 5.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | изменения не вносились, или внесено одно изменение | 0 |   0,5 |
| внесено два изменения | 0 |
| внесено более двух изменения | 3 |
| 5.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период | Информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям | 6 |   0,5 |
| Информация не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения Программы | 0 |
| Информация не соответствует установленным требованиям и рекомендациям, и материал должен быть переработан  | 0 |
| 5.3. Динамика целевых показателей и индикаторов | Наличие положительной динамики всех целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными в Программе | 4 |    1,5 |
| Общая положительная динамика целевых показателей (50% и более значений запланированных индикаторов достигнуты) | 1 |
| Отсутствие положительной динамики целевых показателей (более 50% значений запланированных индикаторов не достигнуты) | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Интегральная оценка действующей муниципальной программы определяется по формуле:**F = СУММА (Zj x Nj)**, где:**F** – интегральная оценка Программы;**Zj** – значение оценки критерия j (в баллах);**Nj** – весовой коэффициент (вес критерия j).Интегральная оценка Программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.Для Интегральной оценки используется следующая качественная шкала:

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение показателя интегральной оценки Программы (F) в баллах | Качественная характеристика Программы |
| 100 >= F >= 80 |  эффективная |
| 80 > F >= 50  | умеренно эффективная |
| 50 > F > = 20 | низкоэффективная |
| 20 > F >= 0  | неэффективная |

 |
|  |

**ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ЗА 2016 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Подпрограммы муниципальной программы | ОЦЕНКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ |
| Численное значение показателя интегральной оценки в баллах | Качественная характеристика программи подпрограмм |
| 1 | "Благоустройство территории Климоуцевского сельского поселения на 2015-2020годы" | 1."Благоустройство территории Климоуцевского сельского поселения на 2015-2020годы" | 8778 | эффективная |
| 2."Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2020 годы" | умеренно эффективная |
|  | Итого: |  | 165 |  эффективная |
| 2 | "Развитие культуры, физкультуры и спорта на территории Климоуцевского сельского поселения на 2015-2020 годы" |  | 87 | эффективная |
|  | Итого: |  | 87 | эффективная |
| 3 | Пожарная безопасность и защита населений и территорий населённых пунктов Климоуцевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2015-2020 годы» |  | 88 | эффективная |
|  | Итого: |  | 88 | эффективная |
| 4 |  **«**Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Климоуцевского сельсовета, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ на 2015-2020 годы» |  | 72 | умеренно эффективная |
|  | Итого: |  | 72 | умеренно эффективная |
| 5 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ( или) ликвидации последствий проявлений терроризма экстремизма на территории Климоуцевского сельсовета на 2015 — 2020 годы. |  | 0,0 | Неэффективная |
| 6 |  " Реформирование, модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Климоуцевского сельсовета на 2015-2020 годы" |  | 95 | эффективная |
|  | Итого: |  | 95 | эффективная |

В 2016 году продолжена работа на централизованной информационно технической платформе в системе «АЦК – планирование» (автоматизированный центр планирования). Муниципальные программы разработаны в соответствии с требованиями Порядка разработки муниципальных программ, что безусловно позволяет повысить качество программ и в конечном итоге приводит к более эффективному расходованию средств бюджета поселения, направляемых на решение социально-значимых проблем. По проведенной оценке эффективности муниципальных программ, по установленным критериям, по результатам будет сформировано заключение с предложениями.